## 第3周
序号 | 项目 | 模块 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工期 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 责任人 | 需要支持人员
1 | iOS 用户版 1.3版本更新 | PRD - 需求讨论与确认 | [5 empty] | Not start | Jeff
2 | iOS 用户版 1.3版本更新 | PRD - UI设计与确认 | [5 empty] | Not start | John
3 | iOS 用户版 1.3版本更新 | PRD - PRD文档确认 | [5 empty] | Not start | John
4 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子 - 首页H5改原生UI设计 | [5 empty] | Not start | John
5 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子 - 首页导航条改原生 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 1 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | Done | 小姚
6 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子 - 首页H5改原生接口 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 1 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | Done | 张士辉 | 姚龙康
7 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子 - 首页列表改原生 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-20 |  | Doing | 小姚
8 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子 - 首页H5改原生开发 | [5 empty] | Not start | Jeff
9 | 后台商城1.1版本 | 商城 - 广告位维护界面 | [5 empty] | Not start
10 | 后台商城1.1版本 | 商城 - 商品维护界面 | [5 empty] | Not start
11 | 后台商城1.1版本 | 商城 - 货品维护界面 | [5 empty] | Not start
12 | iOS 用户版 1.3版本更新 | iOS 用户版 1.3推送信息更新 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 |  |  | Doing
13 | [7 empty] | Not start
14 | [7 empty] | Not start
15 | [7 empty] | Not start
16 | [7 empty] | Not start
17 | [7 empty] | Not start
18 | [7 empty] | Not start
19 | [7 empty] | Not start
20 | [7 empty] | Not start
21 | [7 empty] | Not start
22 | [7 empty] | Not start
23 | [7 empty] | Not start
24 | [7 empty] | Not start
25 | [7 empty] | Not start
26 | [7 empty] | Not start
27 | [7 empty] | Not start
28 | [7 empty] | Not start
29 | [7 empty] | Not start
30 | [7 empty] | Not start
31 | [7 empty] | Not start
32 | [7 empty] | Not start
33 | [7 empty] | Not start
34 | [7 empty] | Not start
35 | [7 empty] | Not start
36 | [7 empty] | Not start
37 | [7 empty] | Not start
38 | [7 empty] | Not start
39 | [7 empty] | Not start
40 | [7 empty] | Not start
41 | [7 empty] | Not start
42 | [7 empty] | Not start
43 | [7 empty] | Not start
44 | [7 empty] | Not start
45 | [7 empty] | Not start

## Sheet3
Not start | 张世辉
Doing | 李茂胜
Done | 小姚
Pending | 王凯
Cancel | John
陈晨
Jeff