## 第3周
序号 | 项目 | 模块 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工期 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 责任人 | 需要支持人员
6 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子 - 首页H5改原生接口 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 1 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | Done | 张士辉 | 姚龙康
| PC端推送消息的替换 | Jpush推送消息内容的替换 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | Done |  | 姚龙康
14 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子的收藏接口Api | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | Done | 张世辉 | 姚龙康
15 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子的收藏列表接口Api | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | Done | 张世辉 | 姚龙康
16 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子取消收藏接口Api | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | Doing | 张世辉 | 姚龙康
21 | 短消息切换 | 短消息切换ONS合并到一起 | [5 empty] | Not start
16 | iOS 用户版 1.3版本更新 | 帖子评论收藏接口Api | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | Done | 张世辉 | 姚龙康
23 | [7 empty] | Not start
24 | [7 empty] | Not start
25 | [7 empty] | Not start
26 | [7 empty] | Not start
27 | [7 empty] | Not start
28 | [7 empty] | Not start
29 | [7 empty] | Not start
30 | [7 empty] | Not start
31 | [7 empty] | Not start
32 | [7 empty] | Not start
33 | [7 empty] | Not start
34 | [7 empty] | Not start
35 | [7 empty] | Not start
36 | [7 empty] | Not start
37 | [7 empty] | Not start
38 | [7 empty] | Not start
39 | [7 empty] | Not start
40 | [7 empty] | Not start
41 | [7 empty] | Not start
42 | [7 empty] | Not start
43 | [7 empty] | Not start
44 | [7 empty] | Not start

## Sheet3
Not start | 张世辉
Doing | 李茂胜
Done | 小姚
Pending | 王凯
Cancel | John
陈晨
Jeff